## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de Sesión | Usuario | Validar credenciales acorde el tipo de usuario: Cliente, Coordinador, Transportista, Secretaria, Gerente | Garantizar que cada usuario acorde a su rol ingrese dentro del sistema con vista unicamente a sus resposabilidades. | Un usuario considera a los roles de: transportista, secretaria y coordinador | Alta | Finalizado
REQ002 | Gestionar Transportistas | Coordinador | Crear modulos para gestionar a los transportistas de modo que: - Para el coordinador: Crear modulos para agregar, editar y eliminar transportistas - Para la secretaria: Crear un modulo para validar y verificar la información del transportista - Para el transportista: Crear un modulo que le permita subir sus documentos | Mejorar la seguridad, gestión y validez de los documentos de los transportistas dentro del sistema de modo que: - Para el coordinador: Administrar todos sus transportistas en el sistema. - Para la secretaria: Validar la información de manera rapida y eficiente. - Para el transportista: Importar sus documentos dentro del sistema. |  | Alta | Finalizado
REQ003 | Gestionar Viajes | Transportistas | Visualizar viajes asignados y sus respectivos detalles | Conocer la carga laboral asignada dentro del sistema |  | Alta | Finalizado
REQ004 | Monitorear Viajes | Coordinador, Transportista | Controlar y supervisar los viajes de transporte detectando imprevistos poder tomar acciones. | Notificar mediante el sistema a los transportistas a realizar protocolos para cada tipo de eventualidad |  | Media | Finalizado
REQ005 | Crear transportista | Coordinador | Registrar un nuevo transportista con la información requerida. | Permitir acceso al sistema para los transportistas | Depende de REQ002. Pendiente: alerta de confirmación y las opciones de editar/eliminar transportista | Alta | Finalizado
REQ006 | Ingresar Documentación | Transportista | Cargar documentación laboral | Tener asignación de viajes en el sistema | Depende de REQ002 | Alta | Finalizado
REQ007 | Verificar Documentación | Secretaria | Validar documentación laboral de los transportistas | Verificar la validez legal de la documentación para el sistema | Depende de REQ002 | Alta | Finalizado
REQ008 | Recuperar Contraseña | Usuario | Módulo para recuperar contraseñas | Los usuarios tendrán acceso nuevamente al sistema | Depende de REQ001 | Media | Finalizado
REQ009 | Editar Transportista | Coordinador | Actualizar la información del vehículo del transportista | Información actualizada dentro del sistema | Depende de REQ002 | Alta | Finalizado
REQ010 | Eliminar Transportista | Coordinador | Eliminar transportistas del sistema | Que las cuentas de transportistas eliminados no tengan acceso al sistema |  | Alta | Finalizado
REQ011 | Crear Viajes | Secretaria | Registrar nuevos viajes | Crear cargas laborales para asignarles a los transportistas |  | Alta | Finalizado
REQ012 | Consultar Viajes | Secretaria | Visualizar los viajes, detalles y estado de cada uno de ellos | Conocer el estado operativo y el transportista asignado | Depende de REQ003 | Alta | Finalizado
REQ013 | Creación de Base de Datos | Coordinador | Crear una base de datos relacional con roles y permisos del sistema | Administrar y controlar toda la información de transportistas, viajes y documentos de forma organizada |  | Alta | Finalizado
REQ014 | Autenticación con Base de Datos | Usuario | Validar las credenciales del formulario de login contra la base de datos | Ingresar al sistema con mi rol correspondiente de forma segura |  | Alta | Finalizado
REQ015 | Backend Gestionar Transportistas y Documentación | Coordinador, Secretaria, Transportista | Endpoints para registrar, editar, suspender, eliminar transportistas y gestionar su documentación en la base de datos | Administrar los conductores del sistema y verificar la validez de sus documentos para asignarles viajes |  | Alta | Finalizado
REQ016 | Backend Gestionar y Monitorear Viajes | Secretaria, Coordinador | Endpoints para crear, asignar y monitorear viajes en tiempo real en la base de datos | Crear cargas laborales, asignar transportistas aptos y supervisar la ejecución de cada viaje |  | Alta | Finalizado

## Sprint 0
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de Sesión | Usuario | Validar credenciales acorde el rol del usuario | Garantizar que cada usuario ingrese al sistema acorde un rol especifico | Leidy Saraguro |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ001-1 | Realizar el prototipo de baja fidelidad de la interfaz de inicio de sesión |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 5
REQ001-2 | Realizar el manual de identidad visual para el sistema |  |  |  | Jonathan Jaguaco | Manual de referencia para todo el sistema |  | 2
REQ001-3 | Configurar el entorno de desarrollo Frontend del sistema |  |  |  | Erick Obando | Estructuración de carpetas y herramientas |  | 2
REQ001-4 | Implementación de la interfaz de inicio de sesión |  |  |  | Erick Obando |  |  | 3
REQ001-5 | Validación de los campos del formulario |  |  |  | Leidy Saraguro | Campos vacios, formatos incorrectos y feedback de errores
REQ002 | Gestionar Transportistas | Coordinador | Ver un listado detallado de los transportistas | Ver información detallada de cada transportista y su estado dentro del sistema | Erick Obando |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ002-1 | Realizar el prototipo de baja fidelidad para gestionar a los transportistas |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ002-2 | Implementar la interfaz del módulo de gestión de transportistas |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2
REQ002-3 | Añadir opciones para la edición, visualizacion y eiminación de transportistas |  |  |  | Erick Obando | Las acciones son botones |  | 1
REQ003 | Gestionar Viajes | Secretaria, Transportista | Tener un mapa para visualizar cada viajer | Ver la ejecución y ubicación de cada viaje en tiempo real | Jonathan Jaguaco |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ003-1 | Realizar el prototipo de baja fidelidad de la gestión de viajes |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ003-2 | Implementar la interfaz del módulo de gestión de viajes |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 2
REQ003-3 | Mostrar un mapa de Ecuador con opciones de visualización |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 4
REQ004 | Monitorear Viajes | Coordinador | Controlar y supervisar los viajes de transporte detectando imprevistos poder tomar acciones. | Notificar mediante el sistema a los transportistas a realizar protocolos para cada tipo de eventualidad | Alexander Ñacato |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ004-1 | Realizar el prototipo de baja fidelidad el monitoreo de Viajes |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 5
REQ004-2 | Crear una sección interactiva para que el Coordinador registre y detalle un imprevisto específico |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 3
REQ004-3 | Implementar un mapa en tiempo real para visualizar el estaod y ubicación de cada transportista |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 4

## Sprint 1
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ005 | Crear transportista | Coordinador | Registrar un nuevo transportista con la información requerida. | Permitir acceso al sistema para los transportistas | Alexander Ñacato |  | Alta | Finalizado | //por crear la parte de la alerta
| Tareas |  |  |  | Asignado | Todas las tareas dependen de REQ002 |  | Estimado (Horas) | // por crear las demas coosas como eliminar, editar transportista
REQ005-1 | Realizar un prototipo de baja fidelidad para crear cuentas de transportistas |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ005-2 | Implementar la interfaz de la creación de transportistas |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2
REQ005-3 | Validar campos del formulario a nivel de interfaz |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2
REQ005-4 | Implementar un feedback para los campos del formulario |  |  |  | Erick Obando | Indicar el error cometido |  | 1
REQ006 | Ingresar Documentación | Transportista | Cargar documentación laboral | Tener asignación de viajes en el sistema | Leidy Saraguro |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Todas las tareas dependen de REQ002 |  | Estimado (Horas)
REQ006-1 | Realizar un prototipo de baja fidelidad para el módulo de ingresar información |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ006-2 | Implementar la interfaz de la creación de transportistas |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2
REQ006-3 | Implementar un modal dentro de la interfaz para cargar documentos |  |  |  | Erick Obando |  |  | 1
REQ007 | Verificar Documentación | Secretaria | Validar documentación laboral de los transportistas | Verificar la validez legal de la documentación para el sistema | Jonathan Jaguaco |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Todas las tareas dependen de REQ002 |  | Estimado (Horas)
REQ007-1 | Realizar un prototipo de baja fidelidad para el módulo de validación de documentación |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 3
REQ007-2 | Implementar la interfaz para la validación de la documentación |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2
REQ007-3 | Implementar un modal dentro de la interfaz para cargar documentos |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2
REQ007-4 | Implementar un modal para la sección de observaciones |  |  |  | Erick Obando | Modal se activa unicamente al rechazar la documentación |  | 1
REQ007-5 | Validar el campo del modal de observaciones a nivel de front |  |  |  | Erick Obando |  |  | 1
REQ008 | Recuperar Contraseña | Usuario | Módulo para recuperar contraseñas | Los usuarios tendran acceso nuevamente al sistema | Erick Obando |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Todas las tareas dependen de REQ001 |  | Estimado (Horas)
REQ008-1 | Realizar el prototipo de baja fidelidad de la interfaz de recuperación de contraseñas |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ008-2 | Implementar de la interfaz del módulo de recuperar contraseña |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2
REQ008-3 | Implementar la navegación con la interfaz de inicio de sesión |  |  |  | Erick Obando | Botón para regresar al login |  | 1

## Sprint 1 (hidden)
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ008 | Editar Transportista | Coordinador | Actualizar la información de los transportistas | Tener datos actualizados y correctos dentro del sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ008-1 | Implementar la opción de "Editar Transportista" para tener acceso a los campos y modificarlos |  |  |  | Alexander Ñacato | Todas las tareas dependen de REQ004 |  | 3
REQ008-2 | Implementar la opción de "Guardar Información" para actualizar la información |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 3
REQ008-3 | Crear una alerta para notificar en el sistema para indicar que los cambios fueron aplicados correctamente |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 2
REQ008 | Eliminar Transportista | Coordinador | Eliminar transportistas del sistema | Que las cuentas de transportistas eliminados no tengan acceso al sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ008-1 | Implementar la opción de "Eliminar Transportista" |  |  |  | Jonathan Jaguaco | Todas las tareas dependen de REQ004 |  | 2
REQ008-2 | Eliminar la información de la base de datos del sistema |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 4
REQ010 | Consultar Viajes | Secretaria | Registrar un nuevo transportista con la información requerida. | Permitir acceso al sistema para los transportistas |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ007-1 | Crear un formulario estructurado con campos obligatorios para registrar nuevos transportistas |  |  |  | Jonathan Jaguaco | Todas las tareas dependen de REQ005 |  | 1
REQ007-2 | Cada campo del formulario debe ser validado. |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 2
REQ007-3 | Implementar una retroalimentación en campos que no se encuentren con información correcta |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 2
REQ011 | Crear Viajes | Secretaria | Actualizar la información de los transportistas | Tener datos actualizados y correctos dentro del sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ008-1 | Implementar la opción de "Editar Transportista" para tener acceso a los campos y modificarlos |  |  |  | Erick Obando |  |  | 3
REQ008-2 | Implementar la opción de "Guardar Información" para actualizar la información |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 3
REQ008-3 | Crear una alerta para notificar en el sistema para indicar que los cambios fueron aplicados correctamente |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ012 | Planificar Ruta | Secretaria | Eliminar transportistas del sistema | Que las cuentas de transportistas eliminados no tengan acceso al sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ008-1 | Implementar la opción de "Eliminar Transportista" |  |  |  | Alexander Ñacato | Todas las tareas dependen de REQ005 |  | 2
REQ008-2 | Eliminar la información de la base de datos del sistema |  |  |  | Erick Obando |  |  | 4
REQ013 | Cancelar Viajes | Secretaria | Los transportistas puedan ingresar su información respectiva | Garantizar la validez legal de los choferes y activar de forma automática la notificación de respuesta en el sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ009-1 | Crear un botón que indique "Importar Datos" |  |  |  | Leidy Saraguro | Todas las tareas dependen de REQ005 |  | 2
REQ009-2 | Desarrollar los diferentes modulos del formulario para ingresar la información respectiva en cada uno |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 5
REQ009-3 | Crear el botón de "Guardar Información" |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 2
REQ009-4 | Implementar una notificación para mostrar que la importación de los datos ha sido exitosa |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ003 | Crear Cuenta Transportistas | Administrador | Un formulario para ingresar información del transportista | Crear una cuenta para un transportista y designarle viajes | Erick Obando |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ002-1 | Realizar el prototipo de baja fidelidad de la interfaz de crear cuentas para transportistas |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 1
REQ002-2 | Validar la información ingresada en cada uno de los campos del formulario |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ003-3 | Desarrollar alertas visuales para mostrar el estado actual del sistema y la información |  |  |  | Erick Obando |  |  | 4
REQ003-4 | Implementar los estilos visuales definidos anteriormente |  |  |  | Erick Obando |  |  | 1
REQ003-5 | Desarrollar e implementar el botón de "crear transportista" |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2

## Sprint 2
Sprint 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ009 | Editar Transportista | Coordinador | Actualizar la información del vehiculo del transportista | Información actualizada dentro del sistema | Leidy Saraguro |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Todas las tareas dependen de REQ002 |  | Estimado (Horas)
REQ009-1 | Realizar el prototipo de baja fidelidad para la edición de transportista |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 3
REQ009-2 | Implementar la interfaz gráfica del modulo de edición de transportista |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 3
REQ009-3 | Validación de la información de los nuevos campos del formulario a nivel de front |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 2
REQ009-4 | Implementar una alerta confirmando los cambios en la nueva información |  |  |  | Leidy Saraguro | No todos los campos son alterables |  | 2
REQ010 | Eliminar Transportista | Coordinador | Eliminar transportistas del sistema | Que las cuentas de transportistas eliminados no tengan acceso al sistema | Alexander Ñacato |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Todas las tareas dependen de REQ0042 |  | Estimado (Horas)
REQ010-1 | Realizar el prototipo de baja fidelidad para la eliminación del transportista |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ010-2 | Implementar la interfaz gráfica de confirmación de eliminación del transportista |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 2
REQ011 | Crear Viajes | Secretaria | Registrar nuevos viajes | Crear cargas laborales para asignarles a los transportistas | Erick Obando |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ011-1 | Realizar el prototipo de baja fidelidad para la edición de transportista |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 3
REQ011-2 | Implementar la interfaz gráfica del modulo de crear viajes |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 3
REQ011-3 | Validar los campos del formulario a nivel de front |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 2
REQ012 | Consultar Viajes | Secretaria | Visualizar los viajes, detalles y estado de cada uno de ellos | Conocer el estado operativo y el transportista asigando | Jonathan Jaguaco |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado | Todas las tareas dependen de REQ003 |  | Estimado (Horas)
REQ012-1 | Realizar el prototipo de baja fidelidad para la visualización de viajes |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ012-2 | Implementar la interfaz gráfica del modulo de visualizar los viajes y sus detalles |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 3
REQ012-3 | Validar a nivel de front el filtrado de cada viaje |  |  |  | Leidy Saraguro | Filtrado de viajes por Todos - Disponibles - Asignados - En Ejecución |  | 3
REQ012-4 | Comprobar a nivel de front que la asignación y su estado dentro de la lista de viajes |  |  |  | Leidy Saraguro | Tarea dependiente de la tarea REQ012-3 |  | 2

## Sprint 3
Sprint 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ013 | Creación de Base de Datos | Coordinador | Crear una base de datos relacional con roles y permisos del sistema | Administrar y controlar toda la información de transportistas, viajes y documentos de forma organizada | Alexander Ñacato |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ013-1 | Crear la base de datos relacional con las tablas: usuarios, transportistas, documentos, viajes y auditoría |  |  |  | Erick Obando |  |  | 4
REQ013-2 | Crear y configurar los roles y permisos dentro de la base de datos (COORDINADOR, SECRETARIA, TRANSPORTISTA) |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 3
REQ013-3 | Establecer la conexión entre la base de datos y el backend mediante el ORM (SQLAlchemy) |  |  |  | Alexander Ñacato | Variables de entorno para la cadena de conexión |  | 2
REQ014 | Autenticación con Base de Datos | Usuario | Validar las credenciales del formulario de login contra la base de datos | Ingresar al sistema con mi rol correspondiente de forma segura | Leidy Saraguro |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ014-1 | Desarrollar el endpoint de login que reciba y procese las credenciales del formulario del frontend |  |  |  | Erick Obando | Retorna token JWT con el rol del usuario |  | 3
REQ014-2 | Implementar la encriptación de contraseñas con Bcrypt y validarlas contra la base de datos |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 2
REQ014-3 | Conectar el formulario de login del frontend con el endpoint del backend y retornar el rol del usuario |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 3
REQ014-4 | Desarrollar el endpoint de recuperación de contraseñas y validar los tokens en la base de datos |  |  |  | Alexander Ñacato | Token de recuperación con tiempo de expiración |  | 3
REQ015 | Backend Gestionar Transportistas y Documentación | Coordinador, Secretaria, Transportista | Endpoints para registrar, editar, suspender, eliminar transportistas y gestionar su documentación en la base de datos | Administrar los conductores del sistema y verificar la validez de sus documentos para asignarles viajes | Jonathan Jaguaco |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ015-1 | Crear el endpoint para registrar un nuevo transportista y vincularlo a su perfil de usuario en la base de datos |  |  |  | Erick Obando |  |  | 4
REQ015-2 | Crear los endpoints para editar, suspender y eliminar definitivamente un transportista en la base de datos |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 3
REQ015-3 | Desarrollar el endpoint para que el transportista suba sus documentos PDF y los almacene en la base de datos |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 4
REQ015-4 | Crear el endpoint de validación de documentación que actualice el estado (APROBADO/RECHAZADO) con observaciones |  |  |  | Jonathan Jaguaco | Solo la Secretaria puede cambiar el estado del documento |  | 3
REQ016 | Backend Gestionar y Monitorear Viajes | Secretaria, Coordinador | Endpoints para crear, asignar y monitorear viajes en tiempo real en la base de datos | Crear cargas laborales, asignar transportistas aptos y supervisar la ejecución de cada viaje | Erick Obando |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ016-1 | Crear el endpoint para registrar un nuevo viaje con los datos de mercancía, origen y destino en la base de datos |  |  |  | Erick Obando |  |  | 3
REQ016-2 | Desarrollar el endpoint para asignar un transportista a un viaje y actualizar su estado en la base de datos |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 3
REQ016-3 | Implementar los endpoints de consulta y filtrado de viajes por estado (Disponible, Asignado, En Ejecución) |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 3
REQ016-4 | Crear los endpoints para actualizar las coordenadas GPS y registrar imprevistos del viaje en la base de datos |  |  |  | Alexander Ñacato | Coordenadas GPS almacenadas como latitud y longitud en la BD |  | 4

## Sprint 2 (hidden)
Sprint 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ014 | Asignar Transportistas | Secretaria | Los transportistas puedan ingresar su información respectiva | Garantizar la validez legal de los choferes y activar de forma automática la notificación de respuesta en el sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ009-1 | Crear un botón que indique "Importar Datos" |  |  |  | Alexander Ñacato | Todas las tareas dependen de REQ005 |  | 2
REQ009-2 | Desarrollar los diferentes modulos del formulario para ingresar la información respectiva en cada uno |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 5
REQ009-3 | Crear el botón de "Guardar Información" |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ009-4 | Implementar una notificación para mostrar que la importación de los datos ha sido exitosa |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2
REQ015 | Controlar Viaje | Transportista | Supervisar viajes en tiempo real | Garantizar la coordinación y revisión de los diferentes viajes en tiempo real |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ015-01 | Implementar una lista de los viajes en ejecución que detallen el estado de los viajes: Revisado o Sin Revisión |  |  |  | Jonathan Jaguaco | Todas las tareas dependen de REQ006 |  | 4
REQ015-02 | Complementar la funcionalidad mediante una lista despegable con estados para los viajes |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 2
REQ015-03 | Crear una interfaz interactiva mostrando en tiempo real la ruta del ruta y ubicación del transportista |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 5
// Por lo q veo falta de de registrar un nuevo viaje el cual esta dentro de secreatario con control despacho que lo otro de la secretaria