## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Acceso no controlado al sistema. | Permitir el inicio de sesión seguro de los usuarios validando sus credenciales y asignando el rol correspondiente. | Para garantizar que solo usuarios autorizados accedan a las funcionalidades según su perfil, protegiendo la información del sistema. | Usuario (Secretaria, Coordinador, Gerente, Transportista) | Implementar pantalla de inicio de sesión con campos de usuario/correo y contraseña. Verificar la existencia de la cuenta, su estado activo y la validez de la contraseña. Identificar el rol y redirigir al módulo correspondiente. Registrar el ingreso en la pista de auditoría. | Ercik Obando | 12 | 2026-06-11 | Alta | Terminado | 1. Al ingresar credenciales válidas de una cuenta activa, el sistema permite el acceso y redirige según el rol. 2. Si la cuenta no existe, muestra "Cuenta no encontrada". 3. Si la contraseña es incorrecta, muestra "Contraseña incorrecta". 4. Si la cuenta está inactiva, muestra "Cuenta Inactiva". 5. Se registra cada inicio de sesión en la pista de auditoría. | RF-1. Garantiza seguridad y control de acceso al sistema mediante tokens JWT Bearer. | Inicio de Sesión
REQ002 | Falta de gestión centralizada de transportistas y su documentación habilitante. | Permitir que el Coordinador registre un nuevo transportista en el sistema proporcionando sus datos personales y generando sus credenciales de acceso. | Para que el transportista quede registrado con usuario y contraseña generados por el Coordinador, habilitado para iniciar sesión y subir su documentación. | Usuario | Construir formulario de registro de transportista con campos obligatorios (cédula, nombres, correo) y opcionales (placa, capacidad, dirección). El Coordinador ingresa la contraseña inicial o el sistema la genera automáticamente. Validar que la cédula y correo no estén duplicados. Asignar automáticamente el rol TRANSPORTISTA. El Coordinador entrega las credenciales al conductor. Registrar la acción en la pista de auditoría. | Jonathan Jaguaco | 4 | 2026-06-11 | Alta | Terminado | 1. El Coordinador completa los campos obligatorios y el sistema confirma el registro con las credenciales generadas. 2. Si hay campos obligatorios vacíos o con formato incorrecto, el sistema solicita corregirlos. 3. Si la cédula o el correo ya existen, el sistema notifica que ya están registrados. 4. La cuenta queda creada y el transportista puede iniciar sesión con las credenciales entregadas. | RF-2. El registro de usuarios no es auto-gestionado: el Coordinador es el único que crea cuentas de transportistas. | Gestionar Transportistas
REQ003 | Falta de gestión de los viajes de transporte pesado y asignación ineficiente. | Permitir al usuario restablecer su contraseña de forma segura mediante un enlace enviado a su correo registrado | Para que el usuario pueda recuperar el acceso al sistema sin necesidad de intervención directa del personal administrativo en primera instancia. | Usuario | Crear opción "Recuperar contraseña" en la pantalla de inicio de sesión. Solicitar el correo electrónico, verificar su existencia, generar un token seguro con tiempo de expiración y enviarlo por correo. Permitir al usuario definir una nueva contraseña a través del enlace recibido. Si el usuario no tiene acceso al correo, mostrar los números telefónicos y medios de contacto del personal administrativo. | Leidy Saraguro | 8 | 2026-06-11 | Alta | Terminado | 1. El usuario ingresa un correo registrado, recibe un enlace y puede cambiar su contraseña; el sistema confirma el cambio. 2. Si el correo no está registrado, el sistema notifica "No existe una cuenta asociada a este correo". 3. Si el usuario no tiene acceso al correo, el sistema muestra los contactos del personal administrativo para la recuperación. | RF-3. Ofrece una alternativa de soporte administrativo cuando no es posible acceder al correo. | Gestionar Viajes
REQ004 | Imposibilidad de supervisar viajes en tiempo real y reaccionar ante imprevistos. | Administrar la información de los transportistas, permitiendo su registro, actualización, eliminación y control de la documentación habilitante, con notificaciones por vencimientos o inconsistencias. | Para mantener actualizada la base de transportistas operativos y asegurar que cumplan con la documentación legal exigida para el transporte pesado. | Coordinador, Secretaria, Transportista | Alta, edición y eliminación (desactivación/reactivación/eliminación permanente) de transportistas; importación de documentos (cédula, licencia tipo E, matrícula, revisión técnica vehicular, SOAT, permiso de pesos) en formato PDF con límite de 10 MB por archivo, almacenados directamente en la base de datos; consulta y revisión documental por parte de la Secretaria (aprobación/rechazo con observaciones obligatorias al rechazar); restricción de eliminación si el transportista tiene viajes en ejecución. Registrar todas las acciones en la pista de auditoría. | Alexander Ñacato | 12 | 2026-06-11 | Media | Terminado | 1. El Coordinador puede crear, editar, desactivar, reactivar y eliminar permanentemente transportistas. 2. El Transportista puede subir sus 6 documentos obligatorios; el sistema rechaza archivos que no sean PDF o excedan 10 MB. 3. La Secretaria visualiza los documentos y los aprueba o rechaza con observación obligatoria al rechazar. 4. El sistema no permite eliminar o desactivar un transportista con viajes en estado de ejecución. 5. Todas las acciones quedan registradas en la pista de auditoría. | RF-4. Los documentos PDF se almacenan como BYTEA directamente en la base de datos PostgreSQL, sin escritura en disco. | Monitorear Viajes
REQ005 | Necesidad de un registro centralizado y controlado de las cuentas de transportistas por parte del Coordinador. | Permitir la creación, reprogramación, consulta, cancelación y asignación de viajes, además de la planificación de rutas y la generación de reportes para el control operativo. | Para gestionar eficientemente todos los viajes, asignar transportistas adecuados, controlar cambios y mantener informados a los involucrados. | Secretaria, Gerente, Transportista | Construir el módulo Gestión de Viajes con: formulario de creación con datos de carga, contenedor, punto de recepción, destinatario y observaciones; resolución automática de coordenadas GPS desde nombre de ciudad usando el patrón Adapter (CityToGPSAdapter); flujo de cancelación con causa obligatoria; consulta con filtros por estado, transportista y fechas; reprogramación registrando horas de retraso y causa; asignación del transportista verificando que tenga todos sus documentos aprobados y no tenga viajes activos; planificación de ruta visualizada en mapa Leaflet con OpenStreetMap. Registrar todas las acciones en la pista de auditoría. | Alexander Ñacato | 3 | 2026-06-18 | Alta | Terminado | 1. La Secretaria crea un viaje y queda en estado "Disponible"; las coordenadas origen/destino se resuelven automáticamente por el Adapter. 2. Se puede cancelar un viaje con causa obligatoria (mínimo 10 caracteres). 3. La consulta muestra los resultados según los filtros aplicados. 4. Al reprogramar, se registran horas de retraso positivas y una causa mínima de 5 caracteres. 5. El transportista solo puede asignarse si tiene los 6 documentos aprobados y no tiene viajes activos; el viaje pasa a "TRANSPORTISTA_ASIGNADO". | RF-5. La resolución de coordenadas usa el Patrón Adapter (CityToGPSAdapter) con catálogo de 16 ciudades del Ecuador. El mapa usa Leaflet/OpenStreetMap, no Google Maps. | Crear transportista
REQ006 | Falta de un mecanismo digital para que el conductor ingrese sus documentos legales de respaldo. | Supervisar la ejecución de los viajes de transporte pesado para detectar desvíos, retrasos o incidencias y poder tomar acciones correctivas inmediatas. | Para asegurar el cumplimiento de la ruta y los tiempos establecidos, reaccionando oportunamente ante imprevistos que pongan en riesgo la carga o la operación. | Coordinador, Transportista | Implementar el módulo de Monitoreo de Viajes con: dashboard con lista de viajes en ejecución; visualización en mapa interactivo Leaflet con posición GPS en tiempo real usando el Patrón Strategy (modo "real" desde BD o modo "simulado" por interpolación lineal de 60s); enriquecimiento visual de alertas de retraso mediante el Patrón Decorator (colores verde/naranja/rojo según horas de demora); funcionalidad de modificación de ruta sobre la marcha, notificando automáticamente al transportista y registrando auditoría mediante el Patrón Observer (AuditObserver y NotificationObserver). Registrar toda la actividad en pista de auditoría. | Erick Obando | 2 | 2024-06-18 | Media | Terminado | 1. El Coordinador ve los viajes en ejecución con badges de alerta de colores (verde/naranja/rojo) según horas de retraso. 2. Al seleccionar un viaje, observa la ubicación GPS en el mapa Leaflet en modo simulado o real. 3. El Coordinador puede cambiar entre modo GPS Real y Simulación en Vivo desde la interfaz sin recargar. 4. Al modificar la ruta de un viaje en ejecución, el sistema registra la auditoría automáticamente y simula el envío de alerta Push/SMS al transportista. 5. El mapa muestra la polilínea de ruta origen-destino al hacer clic en "Ver Ruta". | RF-6. Implementa 3 patrones: Strategy (GPS real/simulado), Decorator (alertas visuales) y Observer (auditoría + notificaciones). El mapa usa Leaflet/OpenStreetMap, no Google Maps. | Ingresar Documentación
REQ007 | Revisión lenta e inconsistente de los documentos habilitantes cargados por los conductores. | Disponer de una consola de auditoría documental optimizada para la Secretaria; que permita la visualización fluida de los archivos PDF adjuntos en paralelo con controles interactivos de dictamen operativo y registro de retroalimentación técnica. | Garantizar la transparencia y rigurosidad en la validación del expediente legal del conductor; proveyendo un mecanismo expedito para aprobar documentos conformes o rechazar justificadamente aquellos defectuosos; obligando a detallar la causa exacta para guiar la subsanación por parte del transportista. | Secretaria | Diseñar e implementar el módulo de revisión documental unificado. Desarrollar un visor embebido de archivos PDF integrado en la interfaz gráfica. Implementar botones de estado binario (Aprobar / Rechazar). Vincular de forma lógica la acción de rechazo con el despliegue mandatorio de un cuadro de texto modal que obligue a la Secretaria a redactar una observación explicativa; validando en frontend que no sea enviado en blanco. | Jonathan Jaguaco; Erick Obando | 1 | 2024-06-18 | Alta | Terminado | 1. La Secretaria accede a la consola de revisión documental y visualiza los archivos PDF cargados mediante el visor embebido integrado en la interfaz gráfica. 2. Al hacer clic en el botón interactivo de estado binario 'Aprobar', el sistema actualiza inmediatamente el estado de la documentación a aprobado. 3. Al seleccionar la opción 'Rechazar', el sistema despliega obligatoriamente un cuadro de texto modal en pantalla. 4. Si la Secretaria intenta enviar el rechazo con el campo de texto en blanco, el frontend bloquea la petición y muestra una alerta indicando que es obligatorio. 5. Al ingresar una retroalimentación técnica válida y confirmar, el estado cambia a rechazado y se guardan los comentarios de forma persistente. | RF-7 Depende de REQ002. Interfaz unificada y optimizada para agilizar flujos repetitivos de auditoría documental por parte de la Secretaria. | Verificar Documentación
REQ008 | Usuario olvida su contraseña y no puede acceder de manera autónoma al sistema. | Contar con una opción autónoma de autoservicio para la recuperación segura de contraseñas de acceso mediante el envío automatizado de enlaces de verificación encriptados hacia la cuenta de correo electrónico registrada del usuario. | Restablecer la continuidad operativa del personal permitiendo solventar bloqueos de acceso por olvido de forma automatizada y sin intervención del administrador; manteniendo altos estándares de seguridad informática y ofreciendo canales alternativos de soporte explícitos ante contingencias. | Usuario | Insertar el enlace '¿Olvidó su contraseña?' en el formulario base de inicio de sesión. Diseñar la pantalla secundaria de solicitud con validación sintáctica de la dirección de correo electrónico. Programar flujos de navegación seguros y botones de retorno inmediato. Configurar respuestas informativas controladas que protejan contra la enumeración de usuarios y desplegar datos de contacto administrativo en pantalla en caso de fallos recurrentes. | Leidy Saraguro; Erick Obando; Jonathan Jaguaco | 3 | 2024-06-18 | Alta | Terminado | 1. El usuario hace clic en el enlace '¿Olvidó su contraseña?' inmerso en el formulario base de inicio de sesión. 2. Al rellenar la pantalla secundaria de solicitud con una dirección de correo electrónico registrada, el sistema valida su existencia y envía el enlace de recuperación encriptado. 3. Si el correo electrónico no existe en el sistema, se despliega una respuesta informativa controlada que notifica al usuario y protege contra la enumeración de cuentas. 4. Al ingresar al enlace de recuperación, el sistema procesa el cambio autónomo impidiendo la reutilización del token o enlaces expirados. 5. En caso de fallas o bloqueos recurrentes, la pantalla despliega de forma explícita los números de contacto del soporte administrativo. | RF-8 Ofrece una alternativa de soporte administrativo cuando no es posible acceder al correo. Depende de REQ001. | Recuperar Contraseña
REQ009 | Datos desactualizados u obsoletos de los transportistas y vehículos registrados. | Disponer de un módulo avanzado de edición de expedientes que permita al Coordinador actualizar campos variables de identidad; localización y asignación vehicular; protegiendo campos estáticos críticos mediante restricciones de solo lectura. | Garantizar la veracidad y vigencia de la información de la flota en el sistema; permitiendo registrar oportunamente cambios en números de contacto; cambios de placas o variaciones de capacidad de carga; resguardando la integridad referencial histórica mediante bloqueos en campos sensibles no modificables. | Coordinador | Elaborar prototipos de interfaz interactiva para la edición de registros. Implementar la interfaz gráfica de actualización inyectando los datos vigentes en los campos correspondientes. Configurar propiedades de solo lectura ('disabled' / 'readOnly') in campos de identidad inmutables (como el número de cédula). Programar un cuadro de diálogo de confirmación interactivo (SweetAlert o similar) para advertir al usuario antes de impactar y persistir los cambios de forma definitiva. | Leidy Saraguro; Jonathan Jaguaco; Alexander Ñacato | 10 | 2026-06-25 | Alta | Terminado | El Coordinador modifica los datos permitidos de un transportista y al presionar guardar; el sistema muestra una alerta de confirmación actualizando con éxito los campos en la interfaz y la base de datos. | Depende de REQ002. No todos los campos son alterables (campos restringidos). | Editar Transportista
REQ010 | Permanencia de cuentas obsoletas o transportistas dados de baja en el listado activo. | Implementar una funcionalidad de eliminación controlada que soporte bajas lógicas (desactivación de cuenta) o bajas físicas permanentes; condicionada estrictamente a auditorías de vinculación operativa vigentes. | Mantener un catálogo depurado de conductores disponibles para la operación logística; impidiendo fallos de asignación y reforzando la seguridad al revocar de forma inmediata el acceso al sistema de personal desvinculado; bloqueando remociones accidentales de conductores con compromisos de viaje vigentes. | Coordinador | Diseñar diagramas de flujo y prototipos de interfaz para la confirmación de borrado/desactivación. Programar componentes de alerta modal con dobles factores de confirmación visual. Desarrollar validaciones de frontend que consulten el estado en ejecución del transportista; bloqueando el botón de acción e inyectando tooltips explicativos si el conductor posee viajes en estado 'Asignado' o 'En Ejecución'. | Alexander Ñacato; Jonathan Jaguaco | 2 | 2026-06-25 | Alta | Terminado | Al intentar eliminar un transportista sin viajes activos; el sistema solicita confirmación y procede a darlo de baja impidiendo su inicio de sesión posterior. Si tiene viajes en ejecución; bloquea la eliminación. | Depende de REQ002 / REQ004. Restricción lógica estricta para consistencia de datos. | Eliminar Transportista
REQ011 | Falta de un registro digital estructurado para las solicitudes de viajes y cargas de mercancía. | Disponer de un panel interactivo de facturación y despacho para que la Secretaria registre de forma estructurada las órdenes de viaje; especificando datos métricos de carga; contenedores; destinos y especificaciones especiales. | Sustituir registros manuales dispersos por una base documental digital unificada; permitiendo alimentar el flujo logístico con órdenes estandarizadas en estado 'Disponible'; listas para ser tomadas por la flota apta; reduciendo errores humanos de transcripción. | Secretaria | Diseñar wireframes del formulario logístico de registro de rutas. Implementar la interfaz gráfica del formulario recolectando variables clave (tipo de mercancía; identificador de contenedor; ciudad origen; ciudad destino; nombre de consignatario; notas especiales). Configurar máscaras de entrada y validaciones dinámicas en frontend (formatos alfanuméricos; campos requeridos obligatorios) para impedir el envío de datos truncados o incompletos al servidor. | Erick Obando; Jonathan Jaguaco; Leidy Saraguro | 8 | 2026-06-25 | Alta | Terminado | La Secretaria llena el formulario de creación de viajes con datos válidos y el sistema confirma el registro; dejando el viaje en estado 'Disponible' listo para asignación. | Las coordenadas se resuelven automáticamente con el patrón Adapter en backend al recibir la petición. | Crear Viajes
REQ012 | Dificultad para visualizar el estado operativo general y los detalles específicos de las rutas. | Contar con una consola de consulta multi-criterio y visualización tabular interactiva que organice cronológicamente los viajes; destaque visualmente sus estados y provee herramientas avanzadas de filtrado e inspección de detalles. | Brindar al personal operativo y directivo un control centralizado del estado situacional del transporte (saber qué cargas están disponibles; cuáles en ruta; qué transportista está a cargo); agilizando búsquedas masivas y reduciendo tiempos de consulta telefónica o externa. | Secretaria | Diseñar prototipos de interfaces para el filtrado dinámico y visualización en tarjetas/tablas. Implementar la grilla de datos principal en el frontend utilizando frameworks reactivos. Desarrollar barras de herramientas para filtrados dinámicos síncronos e independientes según columnas de estado (Disponible; Asignado; En Ejecución; Finalizado; Cancelado); nombres de conductores o rangos de fechas; optimizando la renderización en el cliente. | Jonathan Jaguaco; Alexander Ñacato; Leidy Saraguro | 10 | 2025-06-25 | Alta | Terminado | El usuario aplica filtros (Todos; Disponibles; Asignados; En Ejecución) y la interfaz muestra únicamente las filas correspondientes con la información correcta de transportista y estado. | Depende de REQ003. Altamente dependiente de los flujos de datos unificados. | Consultar Viajes
REQ013 | Ausencia de almacenamiento persistente | Diseñar; normalizar e implementar una arquitectura de base de datos relacional robusta en PostgreSQL; estructurada con llaves primarias/foráneas explícitas; restricciones de unicidad y un modelo granular de control de accesos basado en roles (RBAC). | Asegurar la persistencia; consistencia matemática y protección física de toda la información corporativa (usuarios; documentación binaria; estados de viaje; trazas de auditoría); erradicando pérdidas de datos; garantizar la velocidad de consultas complejas y blindar el acceso a nivel de motor de datos mediante aislamiento por privilegios. | Coordinador (como administrador técnico) | Diseñar el Modelo Entidad-Relación normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN). Escribir scripts DDL estructurados para la creación física de tablas (users; drivers; documents; trips; audit_logs) en PostgreSQL. Configurar restricciones físicas relacionales ('ON DELETE RESTRICT'; 'FOREIGN KEY'). Definir esquemas operativos y configurar el mapeo relacional de objetos utilizando SQLAlchemy ORM en el backend; abstrayendo credenciales confidenciales mediante inyección estricta de variables de entorno. | Alexander Ñacato; Erick Obando; Jonathan Jaguaco | 9 | 2026-07-02 | Alta | Terminado | Verificación mediante scripts SQL de la estructura de tablas creadas; relaciones de llaves foráneas válidas y conexiones exitosas del backend a la base de datos usando las variables de entorno configuradas. | Utiliza variables de entorno para resguardar la cadena de conexión de forma segura en entornos aislados. | Creación de Base de Datos
REQ014 | Falta de validación persistente y segura de usuarios contra credenciales reales y cifradas. | Desarrollar una capa lógica de seguridad perimetral en el servidor que centralice las peticiones de autenticación; valide credenciales confrontándolas contra registros cifrados en la base de datos; genere tokens criptográficos firmados de sesión y maneje la invalidación temporal segura. | Garantizar que todas las transacciones operativas del lado del servidor provengan de un usuario legítimo y plenamente identificado; protegiendo las contraseñas de accesos indebidos mediante algoritmos de hash unidireccionales avanzados; y proveyendo un mecanismo de vigencia temporal (expiración) mediante tokens estándar que mitiguen ataques de secuestro de sesión. | Usuario (Servicio transversal del sistema) | Programar el controlador API REST de login en el framework del servidor (FastAPI/Flask). Implementar el mecanismo criptográfico Bcrypt con factor de sal para realizar el hash robusto y comparación de contraseñas. Diseñar la lógica de generación y firma digital de tokens JWT (Json Web Tokens) configurando algoritmos estandarizados (HS256) y tiempos de expiración estrictos. Implementar middleware de interceptación para validación de cabeceras Bearer y desarrollar endpoint lógico para emisión de tokens efímeros de recuperación de claves. | Leidy Saraguro; Erick Obando; Jonathan Jaguaco; Alexander Ñacato | 11 | 2026-07-02 | Alta | Terminado | Al enviar credenciales correctas en el login; el backend retorna un token JWT válido con el rol del usuario; permitiendo el ingreso seguro. Las contraseñas en la base de datos se comprueba que están hasheadas. | Retorna token JWT Bearer. El token de recuperación incluye tiempo de expiración e imposibilidad de reutilización. | Autenticación con Base de Datos
REQ015 | Inexistencia de endpoints lógicos del servidor para procesar altas | Implementar servicios Web API basados en arquitectura REST que procesen las operaciones CRUD del catálogo de transportistas y gestionen el flujo de subida de archivos pesados de documentación legal; procesando la persistencia directa de binarios en formato de bloques en el motor de base de datos. | Exponer interfaces lógicas estandarizadas e independientes para que el frontend interactúe de forma segura con el servidor; encapsulando las reglas de negocio administrativas; automatizando flujos de actualización de estados de documentos y garantizando que los archivos binarios sean almacenados con la máxima integridad sin depender del sistema de archivos del servidor local. | Coordinador; Secretaria; Transportista | Escribir endpoints API REST específicos (POST /drivers; GET /drivers; PUT /drivers/{id}; DELETE /drivers/{id}). Desarrollar lógica de extracción de streams de archivos multiparte para cargas HTTP; aislando validaciones de tipo MIME. Configurar los mapeos relacionales para la inyección directa de archivos binarios en columnas de tipo BYTEA in PostgreSQL. Programar controladores lógicos de estado para la Secretaria que actualicen transiciones a 'APROBADO' o 'RECHAZADO' forzando la escritura de observaciones en el registro del conductor. | Jonathan Jaguaco; Erick Obando; Alexander Ñacato; Leidy Saraguro | 7 | 2026-07-02 | Alta | Terminado | Peticiones HTTP exitosas (POST; PUT; DELETE; GET) validadas en Postman. Comprobación de que solo la Secretaria puede cambiar el estado de la documentación y los archivos se guardan directamente en PostgreSQL en formato BYTEA. | Almacenamiento directo como BYTEA en PostgreSQL sin almacenamiento intermedio ni persistencia en disco local. | Backend Gestionar Transportistas y Documentación
REQ016 | Falta de lógica de servidor distribuida y servicios API para la creación | Desarrollar componentes API en el backend que gestionen las reglas de negocio aplicables al ciclo logístico de rutas; calculen u operen coordenadas vectoriales geográficas; expongan endpoints de actualización masiva para simulación o telemetría y gatillen eventos desacoplados ante alteraciones de ruta críticas. | Garantizar la consistencia e inmutabilidad de los flujos lógicos de transporte; automatizando la conversión cartográfica de nombres a ubicaciones mediante patrones estructurales de software; controlando los estados transicionales de despacho del viaje y sirviendo como motor de provisión de datos vectoriales en tiempo real para el centro de monitoreo frontend. | Secretaria; Coordinador | Desarrollar endpoints de persistencia y consulta parametrizada para viajes (POST /trips; GET /trips). Programar la lógica del patrón Adapter en el backend mapeando el catálogo geográfico nacional a flotantes numéricos de precisión de latitud y longitud. Implementar endpoints PATCH optimizados para actualizaciones concurrentes de geolocalización. Codificar la abstracción de patrones Strategy y Observer en la capa de servicios del backend para desacoplar el procesamiento de alarmas cromáticas visuales y despachos inmediatos de colas síncronas de auditoría. | Erick Obando; Jonathan Jaguaco; Leidy Saraguro; Alexander Ñacato | 11 | 2026-07-02 | Alta | Terminado | Pruebas de integración HTTP. Se verifica el almacenamiento correcto de coordenadas lat/long en la BD; la actualización instantánea del estado de viaje al ser asignado; y el filtrado por estados (Disponible; Asignado; En Ejecución). | Las coordenadas GPS se guardan como tipos de datos numéricos flotantes (latitud; longitud). Implementa lógica para patrones de diseño avanzados. | Backend Gestionar y Monitorear Viajes
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ012 |  | Secretaria |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 10 |  | Alta |  | Jonathan Jaguaco; Alexander Ñacato; Leidy Saraguro
| QUE | Contar con una consola de consulta multi-criterio y visualización tabular interactiva que organice cronológicamente los viajes; destaque visualmente sus estados y provee herramientas avanzadas de filtrado e inspección de detalles. |  | PARA QUE | Brindar al personal operativo y directivo un control centralizado del estado situacional del transporte (saber qué cargas están disponibles; cuáles en ruta; qué transportista está a cargo); agilizando búsquedas masivas y reduciendo tiempos de consulta telefónica o externa. |  | COMO | Diseñar prototipos de interfaces para el filtrado dinámico y visualización en tarjetas/tablas. Implementar la grilla de datos principal en el frontend utilizando frameworks reactivos. Desarrollar barras de herramientas para filtrados dinámicos síncronos e independientes según columnas de estado (Disponible; Asignado; En Ejecución; Finalizado; Cancelado); nombres de conductores o rangos de fechas; optimizando la renderización en el cliente.
| NOMBRE HISTORIA |  | Consultar Viajes
| PRUEBA |  | El usuario aplica filtros (Todos; Disponibles; Asignados; En Ejecución) y la interfaz muestra únicamente las filas correspondientes con la información correcta de transportista y estado. |  |  | COMENTARIOS | Depende de REQ003. Altamente dependiente de los flujos de datos unificados.